## Garde
A
APOCAL'IPSSI
CADRAGE MATINAL · ARTEFACT 6 SUR 7
Product Backlog
20 user stories alignées sur le code du dépôt, organisées en 6 epics et priorisées pour le MVP puis la Release 2
Projet EduTutor IA · Édition 2026 · Semaine immersive Scrum
Auteur : Mohamed Amine EL AFRIT · Licence CC BY-NC-SA 4.0

## Identification
IDENTIFICATION DU DOCUMENT
À compléter par l'équipe avant chaque remise
Équipe n° | 17
Membres | Karam DHIFI · Jason DAHMOUN · Julie SAINT MARTIN · Kephren BIBANG · Mathis PENAGOS · Stive GAMY · Abdelhadi MOUMOU
Sprint concerné | Perturbations J4
Version | v4.0
Date de remise | 03/07/2026 avant soutenance
Statut | En revue PO
💡 Convention de nommage du fichier :
equipe-XX-nom-document-vY.Z.xlsx (ex. equipe-03-product-backlog-v1.0.xlsx)

## Epics
EPICS : EDUTUTOR IA
6 épopées correspondant aux activités utilisateur de la Story Map
💡 OBJECTIF | Une Epic regroupe plusieurs user stories qui partagent une intention commune. Permet la vue d'ensemble du scope et facilite la priorisation.
ID | Epic | Activité utilisateur (Story Map) | Stories incluses | SP total
EP-01 | Comptes & accès | S'authentifier | US-01 | 8
EP-02 | Supports de cours | Déposer un support | US-02, US-17 | 10
EP-03 | Génération intelligente | Générer un quiz | US-03, US-15, US-16, US-18 | 34
EP-04 | Passation & correction | Passer le quiz | US-04, US-08, US-19 | 18
EP-05 | Résultats & progression | Consulter ses résultats | US-05, US-06, US-07, US-13, US-14 | 18
EP-06 | Administration & conformité | Administrer / se conformer | US-09, US-10, US-11, US-12, US-20, US-21, US-22, US-23, US-24, US-25, US-26, US-27, US-28, US-29 | 85

## Backlog
PRODUCT BACKLOG : EDUTUTOR IA
29 user stories : 8 MUST (MVP F1-F6 + sécurité J3 + export RGPD J3-bis) + 11 SHOULD + 7 COULD + 3 WON'T · J4 : risques transformés en actions préventives R2
💡 OBJECTIF | Liste ordonnée et priorisée de TOUTES les fonctionnalités du produit. Source unique de vérité du scope.
📐 FORMAT INVEST | Independent · Negotiable · Valuable · Estimable · Small · Testable. Format de phrase : « En tant que [persona], je veux [action] afin de [bénéfice]. »
✅ BON | « En tant qu'étudiante, je veux générer un quiz en moins de 60 s à partir de mon PDF, afin de réviser efficacement avant les partiels. »
❌ À ÉVITER | « On veut une fonctionnalité de génération » (pas INVEST, ni persona ni bénéfice clair)
ID | Epic | User Story (INVEST) | Persona | MoSCoW | SP | Critères d'acceptation (3 G/W/T pour MUST) | DoR | DoD | Sprint | Statut
US-01 | EP-01 | En tant qu'étudiant·e, je veux m'inscrire et me connecter par email, avec validation d'adresse, récupération de mot de passe et accès à mon profil, afin de sécuriser mes révisions et retrouver mon historique. | Étudiant·e | MUST | 8 | G: visiteur sur /signup ou /login W: crée un compte, ouvre le lien reçu puis se connecte T: compte créé, email de validation envoyé et session ouverte G: utilisateur ayant oublié son mot de passe W: demande une réinitialisation depuis /forgot-password T: il reçoit un lien valide et peut définir un nouveau mot de passe G: utilisateur connecté sur /profile W: modifie ses informations ou son mot de passe T: les changements sont enregistrés et un nouvel email repasse en non vérifié | ☒ | ☒ | R1 | Existant
US-02 | EP-02 | En tant qu'étudiant·e, je veux déposer un PDF de 5 Mo maximum ou coller un texte d'au moins 200 caractères, afin de transformer rapidement mon support de cours en quiz. | Étudiant·e | MUST | 5 | G: utilisateur authentifié sur /upload W: choisit le mode texte ou PDF avec un titre T: le formulaire n'accepte qu'un PDF ou un texte valide G: fichier PDF > 5 Mo ou non PDF W: l'utilisateur soumet le formulaire T: un message d'erreur bloque la génération G: texte >= 200 caractères ou PDF lisible W: l'utilisateur valide l'envoi T: le contenu source est extrait puis transmis à la génération | ☒ | ☒ | R1 | Existant
US-03 | EP-03 | En tant qu'étudiant·e, je veux générer automatiquement un quiz de 10 QCM à partir de mon cours via le LLM local par défaut, afin de réviser sans créer moi-même les questions. | Étudiant·e | MUST | 8 | G: support de cours valide prêt à être traité W: l'utilisateur clique sur « Générer le quiz » T: un quiz de 10 questions à 4 choix est créé et persisté G: backend LLM local disponible W: la génération démarre T: la fabrique utilise Ollama par défaut et valide la structure JSON reçue G: réponse LLM invalide ou indisponible W: la génération échoue T: aucun quiz partiel n'est enregistré et une erreur explicite est renvoyée | ☒ | ☒ | R1 | Existant
US-04 | EP-04 | En tant qu'étudiant·e, je veux soumettre mes réponses et obtenir une correction automatique, afin de savoir immédiatement si j'ai compris le chapitre. | Étudiant·e | MUST | 5 | G: quiz de 10 questions affiché W: l'utilisateur répond aux 10 QCM puis soumet T: le backend calcule le score et compare chaque réponse au correct_index G: jeu de réponses incomplet ou invalide W: la soumission part vers l'API T: la requête est rejetée sans état incohérent G: correction terminée W: le quiz est sauvegardé T: chaque question mémorise selected_index pour la révision ultérieure | ☒ | ☒ | R1 | Existant
US-05 | EP-05 | En tant qu'étudiant·e, je veux voir mon score sur 10 avec le détail de chaque réponse, afin d'identifier précisément ce que j'ai réussi ou raté. | Étudiant·e | MUST | 3 | G: quiz soumis avec succès W: la page résultat s'affiche T: le score /10 et les 10 corrections apparaissent G: réponse correcte ou incorrecte W: l'utilisateur parcourt le détail T: le bon choix est mis en évidence et l'erreur éventuelle est visible G: quiz déjà corrigé W: l'utilisateur rouvre le quiz depuis l'historique T: le détail de correction reste consultable | ☒ | ☒ | R1 | Existant
US-06 | EP-05 | En tant qu'étudiant·e, je veux consulter l'historique de mes quiz, afin de retrouver mes tentatives et suivre mon évolution dans le temps. | Étudiant·e | MUST | 3 | G: utilisateur ayant plusieurs quiz W: ouvre /history T: les quiz sont listés du plus récent au plus ancien avec date, titre et score G: quiz non encore soumis W: il apparaît dans l'historique T: son état indique qu'il n'a pas encore été passé G: utilisateur authentifié W: consulte un détail de quiz T: il ne peut accéder qu'à ses propres quiz | ☒ | ☒ | R1 | Existant
US-07 | EP-05 | En tant qu'étudiant·e, je veux un tableau de bord de progression, afin de visualiser mes scores, ma moyenne et ma précision dans le temps. | Étudiant·e | SHOULD | 5 | G: utilisateur ayant déjà répondu à des quiz W: ouvre /dashboard T: il voit ses KPIs, son meilleur score et l'historique graphique de ses résultats | ☒ | ☒ | R2 | Démo existante
US-08 | EP-04 | En tant qu'étudiant·e, je veux revoir les questions que j'ai ratées, afin de me concentrer sur mes erreurs plutôt que de tout recommencer. | Étudiant·e | SHOULD | 5 | G: utilisateur ayant au moins une réponse incorrecte W: ouvre /review T: la liste affiche la question, sa réponse choisie et la bonne réponse | ☒ | ☒ | R2 | Démo existante
US-09 | EP-06 | En tant qu'utilisateur·trice, je veux disposer de pages légales complètes (mentions, confidentialité, CGU, cookies), afin d'utiliser EduTutor IA dans un cadre clair et conforme. | Tous personas | SHOULD | 3 | G: visiteur ou utilisateur connecté W: ouvre une page légale depuis le footer T: le contenu n'est plus un simple placeholder et décrit les traitements de données du produit | ☒ | ☐ | R2 | À construire
US-10 | EP-06 | En tant qu'administrateur·trice, je veux configurer le fournisseur LLM et le modèle depuis l'interface, afin d'adapter l'inférence sans redéployer l'application. | Administrateur·trice | SHOULD | 5 | G: administrateur connecté sur /admin W: modifie le fournisseur, le modèle ou le timeout T: la configuration active est sauvegardée et devient effective immédiatement | ☒ | ☒ | R2 | Existant
US-11 | EP-06 | En tant qu'administrateur·trice, je veux gérer les utilisateurs et les paramètres globaux de l'application, afin de piloter l'ouverture du service et sécuriser son exploitation. | Administrateur·trice | SHOULD | 8 | G: administrateur connecté W: agit sur les comptes, les inscriptions, la bannière ou la vérification d'email T: les changements persistent avec garde-fous sur l'auto-suppression et les superadmins | ☒ | ☒ | R2 | Existant
US-12 | EP-06 | En tant qu'utilisateur·trice, je veux exporter mes données personnelles, afin d'exercer mon droit d'accès et de portabilité RGPD. | Tous personas | MUST | 5 | G: utilisateur connecté W: il appelle GET /api/accounts/me/export/ T: il reçoit un export JSON structuré contenant ses données de compte, cours uploadés, quiz générés, réponses, scores, signalements et logs le concernant G: export demandé W: le fichier est généré T: le format est lisible par machine et rattaché uniquement à l'utilisateur authentifié | ☒ | ☐ | R1 | À construire
US-13 | EP-05 | En tant qu'utilisateur·trice, je veux activer un mode sombre persistant, afin d'améliorer mon confort de lecture selon mon contexte d'usage. | Tous personas | COULD | 2 | G: utilisateur sur n'importe quelle page W: bascule le thème clair/sombre T: la préférence est mémorisée et réappliquée au prochain chargement | ☒ | ☒ | R2 | Démo existante
US-14 | EP-05 | En tant qu'étudiant·e, je veux recevoir des rappels de révision par email, afin de conserver une régularité d'apprentissage. | Étudiant·e | COULD | 5 | G: utilisateur inactif depuis plusieurs jours W: une tâche planifiée exécute la campagne de rappel T: un email de relance est envoyé si le canal est activé | ☒ | ☐ | R2 | À étudier
US-15 | EP-03 | En tant qu'étudiant·e, je veux choisir un niveau de difficulté avant la génération, afin d'adapter le quiz à mon temps et à mon niveau. | Étudiant·e | COULD | 5 | G: support prêt à générer W: l'utilisateur sélectionne facile, moyen ou difficile T: le prompt LLM adapte la complexité et la métadonnée est conservée | ☒ | ☐ | R2 | À étudier
US-16 | EP-03 | En tant qu'étudiant·e, je veux obtenir une explication pour chaque bonne réponse, afin d'apprendre en corrigeant mes erreurs. | Étudiant·e | COULD | 8 | G: quiz corrigé W: l'utilisateur ouvre le détail d'une question T: une explication pédagogique justifie la bonne réponse à partir du cours | ☒ | ☐ | R2 | À étudier
US-17 | EP-02 | En tant qu'étudiant·e, je veux classer et rechercher mes quiz par matière, afin de retrouver plus vite un chapitre donné dans mon historique. | Étudiant·e | COULD | 5 | G: historique contenant plusieurs quiz W: l'utilisateur filtre par matière ou recherche un mot-clé T: seuls les quiz correspondants sont affichés | ☒ | ☐ | R2 | À étudier
US-18 | EP-03 | En tant qu'enseignant·e, je veux générer des questions ouvertes corrigées par le LLM, afin de varier les modalités d'évaluation. | Enseignant·e | WON'T | 13 | Hors périmètre de cette itération : le kit et le modèle de données actuels sont centrés sur 10 QCM à 4 options. | n.c. | n.c. | n.c. | Won't
US-19 | EP-04 | En tant qu'étudiant·e, je veux partager un quiz par lien public, afin de le faire relire ou réutiliser par d'autres personnes. | Étudiant·e | WON'T | 8 | Hors périmètre de cette itération : pas de partage public ni de mode lecture seule prévus dans le MVP ou la Release 2 cadrée. | n.c. | n.c. | n.c. | Won't
US-20 | EP-06 | En tant qu'enseignant·e, je veux disposer d'un espace de suivi de cohorte, afin de piloter les résultats d'une classe entière. | Enseignant·e | WON'T | 13 | Hors périmètre de cette itération : la persona enseignant est identifiée mais ne dispose pas encore d'un module dédié dans le projet. | n.c. | n.c. | n.c. | Won't
US-21 | EP-06 | En tant qu'enseignant·e, je veux voir le score moyen de mes étudiants par quiz, afin d'identifier les notions non maîtrisées par la classe | Enseignant·e | SHOULD | 5 | Given un enseignant connecté sur /dashboard-classe When il ouvre la vue cohorte Then il voit le score moyen de chaque quiz avec le nombre d'étudiants ayant répondu | ☒ | ☐ | R2 | À construire
US-22 | EP-06 | En tant qu'enseignant·e, je veux être alertée des étudiants décrocheurs (score < 5/10 sur 3 quiz consécutifs), afin d'intervenir rapidement | Enseignant·e | SHOULD | 5 | Given un enseignant connecté When un étudiant a 3 scores consécutifs < 5/10 Then une alerte apparaît dans l'interface enseignant | ☒ | ☐ | R2 | À construire
US-23 | EP-06 | En tant qu'enseignant·e, je veux envoyer un message de conseil ciblé à un étudiant depuis la plateforme, afin de l'accompagner sans quitter l'outil | Enseignant·e | COULD | 3 | Given un enseignant sur la vue décrocheurs When il clique sur un étudiant Then il peut saisir et envoyer un message qui apparaît dans le profil de l'étudiant | ☒ | ☐ | R2 | À construire
US-24 | EP-06 | En tant qu'utilisateur·trice, je veux que les quiz générés soient protégés contre les manipulations de prompt, afin d'obtenir une évaluation fiable. | Étudiant·e | MUST | 3 | G: contenu de cours contenant une tentative de prompt injection W: le quiz est généré T: le système rejette ou neutralise la sortie suspecte et ne produit pas un quiz manipulé G: le LLM renvoie 10 questions avec le même correct_index W: la validation post-LLM s'exécute T: la sortie est rejetée avec une erreur contrôlée | ☒ | ☐ | R1 | À construire
US-25 | EP-06 | En tant qu'utilisateur·trice authentifié·e, je veux télécharger mes données depuis mon espace personnel, afin d'obtenir facilement une copie exploitable de mes informations. | Tous personas | SHOULD | 3 | G: utilisateur connecté sur son profil W: il clique sur « Exporter mes données » T: le téléchargement du fichier d'export démarre automatiquement G: l'export est indisponible W: l'utilisateur demande ses données T: un message clair indique l'échec sans exposer de données sensibles | ☒ | ☐ | R1 | À construire
US-26 | EP-06 | En tant que DPO, je veux conserver une trace des demandes d'accès aux données, afin de prouver le traitement des demandes RGPD. | DPO / Admin | SHOULD | 3 | G: demande d'export effectuée par un utilisateur W: l'export est généré T: une entrée DataRequest est enregistrée avec l'utilisateur, la date, le statut et le hash du fichier exporté G: audit demandé W: le DPO consulte les traces T: il voit les demandes reçues, en cours et répondues | ☒ | ☐ | R1 | À construire
US-27 | EP-06 | En tant qu'utilisateur·trice, je veux une interface accessible respectant les critères RGAA prioritaires, afin d'utiliser la plateforme avec un clavier, un lecteur d'écran ou des contrastes adaptés. | Tous personas | SHOULD | 8 | G: utilisateur naviguant au clavier W: il parcourt les pages principales T: les éléments interactifs sont accessibles, le focus est visible et les contrastes sont suffisants G: image informative affichée W: un lecteur d'écran la lit T: une alternative textuelle pertinente est disponible | ☒ | ☐ | R2 | À construire
US-28 | EP-06 | En tant qu'utilisateur·trice, je veux pouvoir utiliser l'application dans une langue adaptée, afin de rendre la plateforme exploitable par un public plus large. | Tous personas | COULD | 8 | G: textes d'interface présents dans le code W: l'équipe prépare l'internationalisation T: les textes sont externalisés dans des fichiers de langue G: langue sélectionnée W: l'utilisateur navigue T: l'interface affiche les libellés dans la langue choisie | ☒ | ☐ | R2 | À construire
US-29 | EP-06 | En tant qu'équipe produit, je veux préparer la plateforme à une montée en charge, afin d'éviter une saturation serveur en cas de forte utilisation. | Équipe produit / Admin | SHOULD | 13 | G: forte charge simulée W: plusieurs utilisateurs génèrent des quiz simultanément T: l'équipe dispose de métriques de temps de réponse et identifie les limites actuelles G: architecture cible proposée W: elle est documentée T: elle inclut autoscaling, cache ou file d'attente LLM, observabilité et sauvegardes | ☒ | ☐ | R2 | À construire
TOTAL |  |  |  |  | 173 | 29 stories · 173 SP de vision produit · MVP R1 = 32 SP · J1 +3 stories enseignantes · J3 sécurité +1 story · J3-bis RGPD : US-12 renforcée +2 stories · J4 risques : +3 actions préventives (accessibilité, i18n, scalabilité)

## DoR & DoD
DEFINITION OF READY & DEFINITION OF DONE
Critères partagés par toute l'équipe, à respecter pour chaque story
🟢 DEFINITION OF READY (DoR), avant Sprint Planning
Une story est READY (tirable en sprint) si TOUS ces critères sont cochés :
☒ User story rédigée au format INVEST (En tant que ... je veux ... afin de ...)
☒ Persona identifié (Étudiant·e / Administrateur·trice / Tous personas / Enseignant·e)
☒ Priorité MoSCoW assignée et justifiée (Must / Should / Could / Won't)
☒ Critères d'acceptation explicites et testables (Given/When/Then pour le MVP)
☒ Story estimée par l'équipe en story points (suite de Fibonacci conseillée)
☒ Dépendances et impacts techniques identifiés à partir du dépôt existant
☒ Pas de question ouverte côté Product Owner sur le besoin prioritaire
☒ Wireframe ou parcours connu si la story touche une interface clé
🟢 DEFINITION OF DONE (DoD), pour clôturer une story
Une story est DONE (validée en revue) si TOUS ces critères sont cochés :
☒ Tous les critères d'acceptation de la story sont satisfaits et démontrables
☒ Code relu par au moins 1 autre membre de l'équipe (PR approuvée)
☒ Tests pertinents ajoutés ou mis à jour (pytest / vitest selon le périmètre)
☒ Lint et tests verts en CI GitHub Actions
☒ Documentation à jour (README, /docs/, docstrings ou aide admin si besoin)
☒ Pas de TODO/FIXME sans ticket de suivi identifié
☒ Story acceptée par le PO et intégrée sans régression visible
☒ Code mergé sur la branche principale avec historique Git propre
☒ Sécurité, conformité et droits d'accès vérifiés pour la fonctionnalité livrée

## Auto-évaluation
✅ Grille d'auto-évaluation
À remplir par l'équipe avant soumission au PO
Critère qualité | Auto-évaluation | Commentaire / preuve
20 user stories pré-remplies (6 MUST + 6 SHOULD + 5 COULD + 3 WON'T) | ☒ Oui ☐ Partiel ☐ Non | Backlog recalé sur 20 stories, 6 epics et 122 SP.
Toutes les stories sont au format INVEST (En tant que ... je veux ... afin de ...) | ☒ Oui ☐ Partiel ☐ Non | US-01 à US-20 réécrites au format persona / action / bénéfice.
Chaque story a une priorité MoSCoW assignée et un persona ciblé | ☒ Oui ☐ Partiel ☐ Non | Chaque story possède une priorité et une persona cohérentes avec le dépôt.
Les 6 MUST correspondent exactement aux 6 features F1-F6 imposées | ☒ Oui ☐ Partiel ☐ Non | US-01 à US-06 couvrent exactement F1 à F6 du MVP demandé.
Les 6 MUST ont des critères d'acceptation Given/When/Then complets | ☒ Oui ☐ Partiel ☐ Non | Les 6 MUST comportent 3 critères Given / When / Then chacun.
Chaque story est rattachée à une Epic (EP-01 à EP-06) | ☒ Oui ☐ Partiel ☐ Non | Toutes les stories sont rattachées de EP-01 à EP-06.
Les story points sont estimés (au moins indicatifs) | ☒ Oui ☐ Partiel ☐ Non | Chaque story est estimée avec une suite de Fibonacci.
La DoR et la DoD sont rédigées et partagées par l'équipe | ☒ Oui ☐ Partiel ☐ Non | DoR et DoD sont alignées avec CONTRIBUTING.md et docs/07.
Le Product Backlog a été ordonné par valeur business + dépendances | ☒ Oui ☐ Partiel ☐ Non | Ordonnancement par valeur : MVP existant, R2 réelle, hors périmètre explicite.
Toutes les stories ont été passées au crible INVEST en équipe | ☒ Oui ☐ Partiel ☐ Non | Stories et priorités passées au filtre INVEST avant export.