## Garde
A
APOCAL'IPSSI
CADRAGE MATINAL · ARTEFACT 5 SUR 7
Release Planning
Planning des 7 sprints demi-journée et des 2 releases d'EduTutor IA
ÉQUIPE 17 · 7 MEMBRES · VERSION v1.0
Projet EduTutor IA · Édition 2026 · Semaine immersive Scrum
Auteur : Mohamed Amine EL AFRIT · Licence CC BY-NC-SA 4.0

## Identification
IDENTIFICATION DU DOCUMENT
À compléter par l'équipe avant chaque remise
Équipe n° | 17
Membres | Karam DHIFI · Jason DAHMOUN · Julie SAINT MARTIN · Kephren BIBANG · Mathis PENAGOS · Stive GAMY · Abdelhadi MOUMOU
Sprint concerné | Cadrage matinal · Artefact 5 sur 7
Version | v1.0
Date de remise | 29/06/2026 avant 13h00
Statut | En revue PO
💡 Convention de nommage du fichier :
equipe-17-release-planning-burnup-global-v1.0.xlsx

## Release Planning
RELEASE PLANNING : SEMAINE APOCAL'IPSSI 2026
7 sprints × demi-journée + cadrage matinal + soutenance vendredi
💡 OBJECTIF | Vue d'ensemble de la semaine : objectif et stories engagées par sprint, capacité réaliste, vélocité cible.
📐 FORMAT | 9 lignes (Cadrage + 7 sprints + Soutenance) × 8 colonnes. Tag US-XX en colonne stories pour traçabilité Product Backlog.
✅ BON | « Sprint 1 : Objectif = setup MVP F1 + F2 · Capacité 28 h-pers · Vélocité 10 SP · Stories US-01, US-02 »
❌ À ÉVITER | « Sprint 1 : faire du progrès » (ni mesurable, ni vérifiable en revue de sprint)
Sprint | Jour | Horaires | Capacité (h-pers) | Vélocité cible (SP) | Objectif sprint | Stories engagées | Release / Jalon
Cadrage | Lundi matin | 9h00 – 13h00 | 28 | n.c. | Produire et valider les 7 artefacts de cadrage avant le Sprint 1 | n.c. | 📋 Dépôt GitHub /docs/cadrage avant 13h00 · Validation PO
Sprint 1 | Lundi PM | 14h00 – 18h00 | 28 | 8 | Reprioriser après P1, fiabiliser F1 et F2 et lancer le MVP | US-01 (F1 Auth) · US-02 (F2 saisie PDF/texte) | ⚡ P1 Produit / Scope 14h00 · 🟦 Sprint Review 18h00
Sprint 2 | Mardi matin | 9h00 – 12h30 | 24.5 | 8 | Fiabiliser F3 et prendre une décision LLM reproductible face à la latence | US-03 (F3 génération de 10 QCM) | ⚡ P2 Technique 10h00 · Benchmark + ADR fournisseur LLM
Sprint 3 | Mardi PM | 14h00 – 18h00 | 28 | 8 | Finaliser le parcours de réponse, correction et restitution du score | US-04 (F4 correction) · US-05 (F5 score et détail) | 🟦 Sprint Review 18h00 · Intégration ADR-J2
Sprint 4 | Mercredi matin | 9h00 – 12h30 | 24.5 | 8 | Finaliser F6 et intégrer une défense en profondeur contre la prompt injection | US-06 (F6 historique) · US-13 (sécurité LLM) | ⚡ P3 Sécurité 10h00 · Tests adversariaux + patch 4 couches
Sprint 5 | Mercredi PM | 14h00 – 18h00 | 28 | 8 | Intégrer le SAR RGPD, compléter le légal et livrer un MVP démontrable | US-14 (export RGPD) · US-15 (pages légales/rétention) | ⚡ P4 RGPD 14h00 · 🚀 Tag v1.0.0-mvp à 17h45
Sprint 6 | Jeudi matin | 9h00 – 12h30 | 24.5 | 8 | Améliorer deux fonctionnalités Release 2 et traiter le retour qualité de Mme Lefèvre | US-07 (dashboard) · US-08 (révision des erreurs) | ⚡ P5 Livraison / Crise 10h00 · Audit qualité 50 questions
Sprint 7 | Jeudi PM | 14h00 – 17h45 | 26.25 | 8 | Finaliser la boucle de feedback, stabiliser et livrer la Release 2 | US-09 (signalement QuestionReport) · US-16 (stabilisation/démo) | 🚀 Tag v1.1.0 à 17h45 · Post-mortem + démo prête
Soutenance | Vendredi | Selon créneau jury | n.c. | n.c. | Présentation de 25 min : démo MVP + Release 2 + retour réflexif, puis 15 min de Q/R | n.c. | 🎤 Support dans /docs/soutenance avant le créneau
TOTAL semaine |  |  | 211.75 | 56 SP | Capacité totale théorique = 211,75 h-pers pour une équipe de 7 personnes
📌 LÉGENDE
🟦 Sprint Review | Démo des stories à la fin du sprint + validation PO
⚡ Perturbation | Événement imprévu déclenché par l'équipe pédagogique, voir page Perturbations du site
🚀 Release | Livraison incrément potentiellement déployable (tag Git + démo enregistrable)
🎤 Soutenance | Pitch + démo + retour réflexif + Q/R jury (vendredi)

## Burnup global
BURNUP GLOBAL : SEMAINE APOCAL'IPSSI 2026
Trajectoire des story points livrés vs scope total sur les 7 sprints
💡 BURNUP vs BURNDOWN | Le BURNUP trace les SP livrés cumulés (montant), avec une ligne distincte pour le scope total (qui peut bouger). Différent du burndown qui trace seulement le restant.
✅ AVANTAGE BURNUP | Visible quand le scope augmente (perturbations qui ajoutent du travail), un simple burndown masquerait ce signal.
📐 LECTURE | Idéal : ligne droite progressive. Réel : à reporter après chaque Sprint Review. Si l'écart Réel-Idéal se creuse → alerte.
Sprint | Fin de sprint | SP livrés (idéal) | SP livrés (réel) | Scope total
Sprint 0 | Lun 13h00 | 0 | 0 | 56
Sprint 1 | Lun 18h00 | 8 |  | 56
Sprint 2 | Mar 12h30 | 16 |  | 56
Sprint 3 | Mar 18h00 | 24 |  | 56
Sprint 4 | Mer 12h30 | 32 |  | 56
Sprint 5 | Mer 17h45 (R1) | 40 |  | 56
Sprint 6 | Jeu 12h30 | 48 |  | 56
Sprint 7 | Jeu 17h45 (R2) | 56 |  | 56
📊 MISE À JOUR | Après chaque Sprint Review : renseigner le cumul réel en D. Si le périmètre change, actualiser le scope en E dès le sprint concerné et tracer la décision dans le journal ou l’ADR.

## Auto-évaluation
✅ Grille d'auto-évaluation
À remplir par l'équipe avant soumission au PO
Critère qualité | Auto-évaluation | Commentaire / preuve
Les 7 sprints sont planifiés avec jour, horaires et capacité (h-pers) chiffrée | ☒ Oui | Cadrage + 7 sprints renseignés avec dates, horaires et capacités.
L'équipe taille est explicite (ex. 7 personnes), pas de capacité "floue" | ☒ Oui | Équipe 17 composée de 7 membres ; capacités calculées sur cette base.
Chaque sprint a un objectif clair, mesurable, livrable en démo | ☒ Oui | Chaque Sprint Goal décrit un résultat démontrable et mesurable.
Chaque sprint liste au moins 1 user story engagée (tag US-XX du Product Backlog) | ☒ Oui | Chaque sprint de développement référence au moins une User Story US-XX.
La Release 1 (MVP) est explicitement positionnée à la fin du Sprint 5 (mercredi 17h45) | ☒ Oui | Release 1 planifiée mercredi 01/07 à 17h45 avec tag v1.0.0-mvp.
La Release 2 est explicitement positionnée à la fin du Sprint 7 (jeudi 17h45) | ☒ Oui | Release 2 planifiée jeudi 02/07 à 17h45 avec tag v1.1.0.
Les 5 perturbations sont positionnées sur le planning aux bons créneaux | ☒ Oui | P1 lundi 14h, P2 mardi 10h, P3 mercredi 10h, P4 mercredi 14h, P5 jeudi 10h.
La feuille Burnup global est remplie avec un scope initial chiffré (~50-60 SP) | ☒ Oui | Scope initial fixé à 56 SP ; courbes Idéal, Réel et Scope présentes.
Le Release Planning a été co-construit en équipe (toutes les voix entendues) | ☒ Oui | Planning discuté en réunion Teams avec les 7 membres de l'équipe 17.