## Garde
A
APOCAL'IPSSI
CADRAGE MATINAL · ARTEFACT 7 SUR 7
Sprint Backlog
Décomposition technique du Sprint 1 d'EduTutor IA (lundi 14h-18h)
Projet EduTutor IA · Édition 2026 · Semaine immersive Scrum
Auteur : Mohamed Amine EL AFRIT · Licence CC BY-NC-SA 4.0

## Identification
IDENTIFICATION DU DOCUMENT
À compléter par l'équipe avant chaque remise
Équipe n° | 17
Membres | Abdelhadi MOUMOU, Karam DHIFI, Kephren BIBANG, Jason DAHMOUN, Julie SAINT MARTIN, Mathis PENAGOS, Stive GAMY
Sprint concerné | Sprint 1
Version | v2.0
Date de remise | 30/06/2026 09h00
Statut | Draft
💡 Convention de nommage du fichier :
equipe-XX-nom-document-vY.Z.xlsx (ex. equipe-03-product-backlog-v1.0.xlsx)

## Sprint 1
SPRINT BACKLOG : SPRINT 1
Lundi PM 14h00 – 18h00 · 28 h-pers · objectif F1+F2 (compte + upload)
📋 MÉTADONNÉES DU SPRINT
Numéro de sprint | Sprint 1
Date | Lundi [29/06/2026, 14h00 à 18h00 (4 h)
Équipe (n personnes) | 7 personnes
Capacité totale | 7 × 4 h = 28 h-pers
Vélocité cible (SP) | 8 à 10 SP (US-01 = 3 SP, US-02 = 5 SP)
Objectif sprint | Démarrer les features F1 (inscription) et F2 (upload cours), démontrable en Sprint Review 18h
Scrum Master | Jason
Product Owner | Abdelhadi
💡 OBJECTIF | Décomposer chaque story tirée du Product Backlog en tâches techniques fines (1-3h), avec assignation et estimation. Mis à jour en daily.
📐 FORMAT | 3 à 5 tâches par user story. Estimation en heures (pas SP, trop grossier pour 1 sprint court). Restant mis à jour à chaque daily.
✅ BON | « T-01.2 Endpoint POST /api/signup avec validation email + mdp ≥ 8 car · Assigné : Léa · Estim 2h »
❌ À ÉVITER | « Faire l'inscription » (pas de tâche atomique, ni assigné, ni estimable)
US | ID tâche | Tâche technique | Assigné | Estim. (h) | Restant (h) | Statut
US-01 | T-01.1 | Modèle User Django (extension AbstractUser) + migration | Abdelhadi | 1 | 1 | Todo
US-01 | T-01.2 | Sérialiseur DRF + endpoint POST /api/signup avec validation email + mdp ≥ 8 car | Karam | 2 | 2 | Todo
US-01 | T-01.3 | Page React /signup (formulaire + validation client + appel API + redirect) | Kephren | 3 | 3 | Todo
US-01 | T-01.4 | Tests pytest endpoint + Vitest composant React | Jason | 1 | 1 | Todo
US-02 | T-02.1 | Modèle Course Django (user FK, title, content, source) + migration | Abdelhadi | 1 | 1 | Todo
US-02 | T-02.2 | Endpoint POST /api/courses (PDF upload ≤ 5 Mo) + extraction texte (PyPDF2) | Stive | 3 | 3 | Todo
US-02 | T-02.3 | Endpoint POST /api/courses (texte ≥ 200 car) + validation | Julie | 1 | 1 | Todo
US-02 | T-02.4 | Page React /upload (dropzone + textarea + sélecteur méthode + appel API) | Mathis | 3 | 3 | Todo
US-02 | T-02.5 | Tests pytest + Vitest + ajout README section upload | Jason | 1 | 1 | Todo
TOTAL |  | 16 h estimées · capacité 28 h-pers · marge 12 h pour onboarding, pair-programming, setup
📌 STATUTS
Todo | Tâche pas encore commencée
In Progress | Tâche en cours (1 seule par personne idéalement)
Blocked | Tâche bloquée, à remonter en daily
Done | Tâche terminée et validée

## Burndown Sprint 1
BURNDOWN : SPRINT 1
Trajectoire des heures restantes lundi 14h00 → 18h00 (sprint de 4h)
💡 BURNDOWN vs BURNUP | Le BURNDOWN trace les h-pers restantes au cours du sprint (descendant). Burnup = livré cumulé (montant). Pour 1 sprint court, burndown est plus actionnable.
📐 LECTURE | Idéal : descente linéaire de 16h (estim) à 0h. Réel : à reporter à chaque daily (ou heure ronde). Si Réel > Idéal → alerte capacité.
Moment du sprint | Heure restante (idéal) | Heure restante (réel) | Δ réel-idéal | Commentaire
14h00, Début sprint | 16 | 16 | 0 | Début sprint, toutes tâches en Todo
15h00, Daily intermédiaire | 12 | 13 | 1 | 1/4 du sprint écoulé
16h00, Mi-sprint | 8 | 10 | 2 | Mi-sprint, point de vigilance
17h00, Avant clôture | 4 | 3 | -1 | Dernière heure, finition tests
18h00, Fin sprint / Review | 0 | 0 | 0 | Sprint Review + démo PO
📊 INSÉRER UN GRAPHIQUE | Sélectionnez les colonnes Moment / Idéal / Réel puis Excel : Insertion > Graphique en courbes. 2 séries (Idéal en pointillés, Réel en plein). L'écart visualise la dérive du sprint.
📈 LECTURE DE LA COURBE
Réel ≈ Idéal | Sprint sous contrôle, vélocité conforme à l'estimation
Réel > Idéal | Retard, réfléchir en daily à un re-planning ou retrait d'une tâche non critique
Réel < Idéal | Avance, possibilité de tirer une tâche supplémentaire du Product Backlog
Courbe plate | Tâches bloquées, escalader immédiatement avec le Scrum Master

## Sprint 2
SPRINT BACKLOG : SPRINT 2
Mardi matin 09h00 – 12h30 · 24,5 h-pers · objectif US-03 (F3) + Investigation J2 LLM
📋 MÉTADONNÉES DU SPRINT
Numéro de sprint | Sprint 2
Date | Mardi 30/06/2026 · 09h00 à 12h30 (3,5 h)
Équipe (n personnes) | 7 personnes
Capacité totale | 7 × 3,5 h = 24,5 h-pers
Vélocité cible (SP) | 8 SP (US-03) + 4h investigation J2
Objectif sprint | Générer 10 QCM via LLM (US-03 / F3) ET décider du fournisseur LLM suite à la perturbation J2 (latence 45s)
Scrum Master | Jason DAHMOUN
Product Owner | Abdelhadi MOUMOU
US | ID tâche | Tâche technique | Assigné | Estim. (h) | Restant (h) | Statut
⚡ INVESTIGATION J2 — Latence LLM (perturbation 10h00)
J2 | T-J2.1 | Lancer script benchmark-llm.py · 5 runs sur llama3.1:8b + phi3:mini · noter latences p50/p95 et qualité /5 | Karam | 1 | 1 | Todo
J2 | T-J2.2 | Pull modèle phi3:mini dans Ollama Docker + valider génération quiz (5 tests manuels) | Abdelhadi | 1 | 1 | Todo
J2 | T-J2.3 | Mettre à jour .env.example : OLLAMA_MODEL=phi3:mini + commenter la décision (ADR-001) | Stive | 0.5 | 0.5 | Todo
J2 | T-J2.4 | Tests de régression : 3 quiz générés avec phi3:mini · vérifier qualité JSON + 10 questions valides | Jason | 1 | 1 | Todo
Sous-total J2 · 3,5 h estimées |  |  |  | 3.5 | 3.5
🎯 US-03 — F3 Génération automatique de 10 QCM (MUST · 8 SP)
US-03 | T-03.1 | Modèles Django Quiz et Question (FK vers Course, texte, options JSON, correct_index) + migration | Abdelhadi | 2 | 2 | Todo
US-03 | T-03.2 | Service LLM : intégration phi3:mini via OllamaClient + quiz_prompt.py · validation JSON strict | Karam | 3 | 3 | Todo
US-03 | T-03.3 | Endpoint POST /api/quiz/generate · parsing réponse LLM · gestion erreurs (retry, timeout) | Julie | 3 | 3 | Todo
US-03 | T-03.4 | Page React /quiz · rendu 10 questions · état local des sélections · barre de progression génération | Kephren | 3 | 3 | Todo
US-03 | T-03.5 | Tests pytest (mock Ollama) + Vitest interface génération · CI verte | Jason | 2 | 2 | Todo
Sous-total US-03 · 13 h estimées |  |  |  | 13 | 13
TOTAL Sprint 2 · 16,5 h estimées · capacité 24,5 h-pers · marge 8 h |  |  |  | 16.5 | 16.5

## Auto-évaluation
✅ Grille d'auto-évaluation
À remplir par l'équipe avant soumission au PO
Critère qualité | Auto-évaluation | Commentaire / preuve
Métadonnées sprint complètes (numéro, date, équipe, capacité, vélocité cible, objectif, SM/PO) | ☒ Oui ☐ Partiel ☐ Non
Stories engagées tirées du Product Backlog avec leur ID (US-XX) | ☒ Oui ☐ Partiel ☐ Non
Chaque story est décomposée en 3-5 tâches techniques atomiques (1-3 h chacune) | ☒ Oui ☐ Partiel ☐ Non
Chaque tâche a un ID (T-XX.Y) et un libellé clair et actionnable | ☒ Oui ☐ Partiel ☐ Non
Chaque tâche est assignée à une personne (pas de tâche orpheline) | ☒ Oui ☐ Partiel ☐ Non
Estimation horaire totale ≤ capacité du sprint (marge raisonnable conservée) | ☒ Oui ☐ Partiel ☐ Non
Burndown initialisé avec heures idéales par moment du sprint | ☒ Oui ☐ Partiel ☐ Non
Burndown mis à jour à chaque daily (colonne Réel renseignée) | ☒ Oui ☐ Partiel ☐ Non
Sprint Review programmée en fin de sprint avec démo PO | ☒ Oui ☐ Partiel ☐ Non
Le Sprint Backlog a été co-construit en Sprint Planning (toutes les voix entendues) | ☒ Oui ☐ Partiel ☐ Non