APOCAL'IPSSI 2026 · Équipe 17 · Perturbation J1

# Note de décision — Intégration persona enseignant·e (MoSCoW)

| Équipe n° | 17 |
| --- | --- |
| Membres | Abdelhadi MOUMOU, Jason DAHMOUN, Julie SAINT MARTIN, Kephren BIBANG, Mathis PENAGOS, Stive GAMY, Karam DHIFI |
| Date | 29/06/2026 |
| Perturbation | J1 — Produit / Scope (14h00) |
| Version | v1.0 |

## 1. Contexte

À 14h00 ce lundi, le sponsor du projet a signalé un retour terrain positif sur EduTutor IA de la part d'enseignants. Une nouvelle persona secondaire a été identifiée : Mme Sophie Lefèvre, 42 ans, professeure en BTS Communication à Lyon, suit 28 étudiants, souhaite repérer les décrocheurs et envoyer des conseils ciblés. Cette perturbation impose de décider si cette cible entre dans le périmètre de la Release 1 (MVP, mercredi 17h45).

## 2. Question de décision

La cible enseignant·e (Mme Lefèvre) est-elle MUST / SHOULD / COULD pour la Release 1 ?

## 3. Analyse MoSCoW

## Arguments pour MUST

La persona enseignant représente un levier B2B fort : un enseignant convaincu peut déclencher un achat établissement.

Mme Lefèvre est déjà décrite dans les Personas et le Customer Journey — le cadrage est fait.

## Arguments contre MUST

Le MVP F1–F6 est centré étudiant. Le code existant (kit APOCAL) ne gère pas les rôles enseignant.

Implémenter le suivi de cohorte (28 étudiants, détection décrocheurs) représente ~21 SP supplémentaires — impossible en 3 sprints restants.

La deadline R1 est mercredi 17h45 : ajouter une cible entière en 48h fait courir un risque majeur sur la livraison du MVP.

Le brief impose les 6 features F1–F6 comme seules MUST — toute addition doit être justifiée.

## 4. Décision retenue

Décision : la cible enseignant·e est SHOULD pour la Release 2.

Les 3 user stories enseignant (US-21, US-22, US-23) sont ajoutées au Product Backlog avec priorité SHOULD et planifiées en Sprint 6 (jeudi matin). Elles ne font pas partie du tag v1.0.0-mvp.

## 5. Impact sur le Product Backlog

US-21 (SHOULD, 5 SP) — Vue score moyen de la cohorte pour l'enseignant·e

US-22 (SHOULD, 5 SP) — Alerte décrocheurs (score < 5/10 sur 3 quiz consécutifs)

US-23 (COULD, 3 SP) — Envoi de message de conseil ciblé à un étudiant

Total ajouté : 13 SP · Release 2 · Sprint 6. Le scope R1 (32 SP) reste inchangé.

## 6. Risques et mesures

Risque : la persona enseignant n'est pas testée en R1 → mesure : démo Mme Lefèvre prévue en soutenance vendredi.

Risque : US-21/22 dépendent d'un modèle de données "cohorte" absent du kit → mesure : analyse technique Sprint 5.

Décision validée par l'équipe 17 · 29/06/2026 · Post-perturbation J1